## Gantt
Carta Gantt - Ingenio Blocks
Inicio: 16 de julio de 2026 ¦ Entrega: viernes 7 de agosto de 2026
Tarea | Responsable | Estado | Inicio | Término | Días | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07
1. Diseño del sitio
Portada y diseño general | Desarrollo | Listo | 2026-07-16 | 2026-07-21
Página de compra y carrito | Desarrollo | Listo | 2026-07-20 | 2026-07-22
2. Aula Virtual y panel
Cursos, entrega semanal y diplomas | Desarrollo | Listo | 2026-07-17 | 2026-07-22
Panel de administración para la clienta | Desarrollo | Listo | 2026-07-20 | 2026-07-23
3. Correos y seguridad
Correos automáticos (compra, clave, avisos) | Desarrollo | Listo | 2026-07-21 | 2026-07-23
Revisión de seguridad del sitio | Desarrollo | En curso | 2026-07-22 | 2026-07-27
4. Dominio y contenido
Apuntar el dominio y activar el candado | Desarrollo | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-07-28
Cargar los modelos, videos y diplomas | Ingenio Blocks | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-08-04
Revisar los textos legales | Ingenio Blocks | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-08-04
5. Medios de pago
Obtener credenciales de Transbank y MercadoPago | Ingenio Blocks | Pendiente | 2026-07-27 | 2026-08-04
Conectar los pagos reales al sitio | Desarrollo | Pendiente | 2026-08-04 | 2026-08-05
6. Pruebas y entrega
Compra de prueba de principio a fin | Desarrollo | Pendiente | 2026-08-05 | 2026-08-06
Revisión final en celular y computador | Ambos | Pendiente | 2026-08-06 | 2026-08-06
Capacitación del panel | Desarrollo | Pendiente | 2026-08-07 | 2026-08-07
Entrega del proyecto | - | Pendiente | 2026-08-07 | 2026-08-07
Leyenda:
Ya terminado
Trabajo planificado
Depende de un tercero (puede atrasarse)
Entrega
Fin de semana
Nota: las credenciales de Transbank y MercadoPago las aprueba cada empresa; ese plazo no depende de nosotros.